## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "Тепловые сети " на 2015 г.
мкр. 8 №26
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 5; 6: 5
2 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 3; 6: 1.5
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 8: 2-3 кв.
4 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 30; 6: 9
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
6 | ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 2; 6: 5
7 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| 8 микрорайон | 26 | замена ламп | шт | 7 | 2014-01-31
|  |  | электротехнические работы |  |  | 2014-02-28
|  |  | замена ламп | шт | 2 | 2014-02-28
|  |  | размороживание фановых труб | кг | 7 | 2014-01-31
|  |  | озеление завоз земли на клумбы | тонна | 1 | 2014-06-30
|  |  | замена ламп | шт | 10 | 2014-04-30
|  |  | побелка бордюр | кг | 3 | 2014-04-30
|  |  | вывоз крупногаборитного мусора | шт | 1 | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 7 | 2014-05-31
|  |  | замена ламп | шт | 7 | 2014-07-20
|  |  | замена ламп | шт | 12 | 2014-08-30
|  |  | покос травы |  |  | 2014-08-30
|  |  | замена ламп | шт | 4 | 2014-08-08
|  |  | замена батарейки на приборы учета | шт | 1 | 2014-09-30
|  |  | замена навесного замка под.1 | шт | 1 | 2014-09-30
|  |  | вывоз крупногаборитного мусора |  |  | 2014-09-30
|  |  | замена крана подвал подъезд 3 гвс |  |  | 2014-09-30
|  |  | установка досок объявления | шт | 4 | 2013-11-28
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 20 | 2013-11-28
|  |  | ремонт межпанельнных швов | м/п | 55 | 2013-11-28
|  |  | ремонт деревянной двери | м/п | 4.4 | 2014-10-30
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 9 | 2014-10-16
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 9 | 2014-10-22
|  |  | утепление камер мусоропровода | шт | 4 | 2014-12-18
|  |  | замена двух сборок по стояку кв.57 кв.82 | шт | 2 | 2014-12-25