## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "Тепловые сети " на 2015 г.
мкр.28 №27
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 1 раз в год; 6: 15
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 8: 2-3 кв.
3 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| 8 микрорайон | 27 | замена крана в тех этаже | шт | 1 | 2014-02-28
|  |  | ограждение уч дворовой территории в зоне возможного падения снега с козырька | м | 200 | 2014-02-28
|  |  | посадка саженцев | шт | 4 | 2014-05-31
|  |  | покраска бордюр | кг | 3 | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 12 | 2014-04-30
|  |  | озеление завоз земли на клумбы | тонна | 1.5 | 2014-06-30
|  |  | замена ламп | шт | 10 | 2014-06-30
|  |  | замена батарейки на приборы учета | шт | 1 | 2014-08-31
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 4 | 2014-09-30
|  |  | приобретение и установка табличек "сход снега" | шт | 2 | 2014-11-14
|  |  | замена навесного замка в подвальное помещение | шт | 1 | 2014-11-14
|  |  | замена эл. ламп | шт | 19 | 2014-11-28
|  |  | частичнный ремонт подъездов 1,2 | м2 | 104 | 2014-10-31
|  |  | замена выключателя | шт | 1 | 2014-10-02
|  |  | замена счетчика гвс | шт | 1 | 2014-10-30
|  |  | замена участка центр. Канализации кв.3 | м | 1.25 | 2014-10-30
|  |  | приобрение и установка почтового ящика кв.82 | шт | 1 | 2014-12-18
|  |  | замена участка центр. Канализации подвал | м.п | 1.5 | 2014-12-31