## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "Тепловые сети " на 2015 г.
мкр.8 №28
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 3; 6: 1.5
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 8: 2-3 кв.
3 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 80; 6: 24
4 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
5 | ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 6; 6: 15
6 | ремонт ливневой канализации | 3: м/п; 4: 12; 6: 20
7 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
ООО Тепловые сети
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| 8 микрорайон | 28 | замена ламп | шт | 13 | 2014-01-31
|  |  | теплоизоляция и устранение грибка плесени в квартире 71 | м2 | 3 | 2014-01-31
|  |  | электротехнические работы |  |  | 2014-02-28
|  |  | замена участка стояка х/в от потолка кв 3 до лежака в подвальном помещении замена крана |  |  | 2014-02-28
|  |  | замена эл лампочек и замена п.2,6 патрона п.2 | шт | 4 | 2014-02-28
|  |  | запенивание меж панельных швов в подвальном помещении: по всему периметру к 1. и стыки помещений пола | м | 21 | 2014-02-28
|  |  | покраска малых форм, лавочка, песочница | м2 | 7 | 2014-05-31
|  |  | посадка саженцев | шт | 3 | 2014-05-31
|  |  | частичный ремонт кровли кв 33 | кг | 2.5 | 2014-05-31
|  |  | замена ламп | шт | 31 | 2014-05-31
|  |  | окраска ограждения детской площадки | м2 | 40 | 2014-04-30
|  |  | окраска баллонов,клумб | шт | 11 | 2014-04-30
|  |  | окраска песочницы грибок | шт | 1 | 2014-04-30
|  |  | покраска бордюр | м/п |  | 2014-04-30
|  |  | вывоз крупногаборитного мусора | шт | 1 | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 5 | 2014-04-30
|  |  | замена участка стояка х/в кв.13 | шт | 1 | 2014-04-30
|  |  | озеление - завоз земли на клумбы | тонна | 3 | 2014-06-30
|  |  | кошение травы | шт | 1 | 2014-06-30
|  |  | замена ламп | шт | 7 | 2014-06-30
|  |  | замена эл лампочек | шт | 11 | 2014-07-31
|  |  | замена проводки | м | 5 | 2014-07-31
|  |  | замена эл лампочек | шт | 19 | 2014-08-30
|  |  | устранение течи крышии подъезд 1 кв.33 | м2 | 4 | 2014-08-30
|  |  | замена эл лампочек | шт | 3 | 2014-08-31
|  |  | замена бптпрейки на приборы учета | шт | 1 | 2014-08-31
|  |  | ремонт мягкой кровли | м2 | 10 | 2014-09-30
|  |  | затирка межпанельного патолочного шва и трещин | м | 4 | 2014-09-12
|  |  | наклеивание обоев после затопление в кв. 142 | м2 | 3 | 2014-09-12
|  |  | покраска малых форм | м2 | 7 | 2014-09-12
|  |  | замена крана гвс подвал | шт | 1 | 2014-09-30
|  |  | замена стояка хвс кв. 39,43,47,51 |  |  | 2014-09-30
|  |  | ремонт кровли кв.142 |  |  | 2014-09-30
|  |  | замена эл. ламп | шт | 20 | 2014-11-17
|  |  | утепление подъезднных оконных проемов п.1 | м2 | 2.8 | 2014-11-28
|  |  | утепление подвального помещения (слуховые окна) |  |  | 2014-11-28
|  |  | ремонт меж/швов | м/п | 233 | 2014-10-30
|  |  | приобретение теплоизоляционного материала, обработка стен | м2 | 10 | 2014-10-14
|  |  | ремонт лавочек у под.2,3 | шт | 2 | 2014-10-14
|  |  | завоз земли для клумбы | тонна | 1.5 | 2014-10-14
|  |  | ремонт межпанельнных швов | м/п | 233 | 2014-10-31
|  |  | замена эл. ламп | шт | 4 | 2014-10-16
|  |  | замена эл. ламп | шт | 11 | 2014-10-22
|  |  | замена эл. ламп | шт | 5 | 2014-10-30
|  |  | установка и заливка снежкой горки | шт | 1 | 2014-12-29
|  |  | сантехнические работы |  |  | 2014-12-29