## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "Тепловые сети " на 2015 г.
мкр. 8 №32
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 20; 6: 20
2 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 5; 6: 5
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 5; 6: 2.5
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 8: 2-3 кв.
5 | Ремонт межпанельных швов | 3: м.п.; 4: 50; 6: 15
6 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
7 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв.
8 | Ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 4; 6: 4
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| 8 микрорайон | 32 | замена ламп | шт | 5 | 2014-02-28
|  |  | побелка бордюр | м/п | 300 | 2014-05-31
|  |  | замена крана в одвале на рамке управления гвс п.6 | шт | 3 | 2014-05-31
|  |  | установка хомутов подвал на холодной воде | шт | 6 | 2014-05-31
|  |  | частичный ремонт кровли кв.142 | м2 | 30 | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 2 | 2014-04-30
|  |  | замена крана на системе гвс подвал | шт | 1 | 2014-04-30
|  |  | установка хомутов в подвале системы хвс | шт | 4 | 2014-04-30
|  |  | замена участка трубопровода х/в кв.111-119, подвал | м | 12 | 2014-06-30
|  |  | замена ламп | шт | 5 | 2014-06-30
|  |  | замена стояков хвс кв. 160 | м | 3 | 2014-08-15
|  |  | ремонт премыкания входного козырька подъезд № 1 |  |  | 2014-08-15
|  |  | ремонт канализации подвал 1 подъезд |  |  | 2014-08-15
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 1 | 2014-09-11
|  |  | установка светильника | шт | 1 | 2014-09-11
|  |  | замена замка в 6 подъезд | шт | 1 | 2014-09-30
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 3 | 2014-09-30
|  |  | замена крана на сгон отопления 4 подъезд |  |  | 2014-09-30
|  |  | замена участка канализации подъезд №1 | п/м | 5.5 | 2014-09-30
|  |  | ремонт межпанельнных швов | м/п | 82 | 2014-11-28
|  |  | замена эл. патрона | шт | 1 | 2014-11-28
|  |  | утепление подвального помещения |  |  | 2014-11-28
|  |  | замена кранов на системе отопления п.5 подвал. | шт | 3 | 2014-11-30
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 10 | 2014-11-28
|  |  | ремонт сантех. В подвале | м/п | 64 | 2014-08-31
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 6 | 2014-10-15
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 20 | 2014-10-16
|  |  | замена ламп уличного освещения | шт | 2 | 2014-10-16
|  |  | утепление тех. Этажа над кв.142 | м2 | 2 | 2014-12-29
|  |  | сантехнические работы в подвале |  |  | 2014-12-25