## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "Тепловые сети " на 2015 г.
мкр.8 №6
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 10; 6: 5
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 1 раз; 6: 34
3 | Ремонт систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 5; 6: 5
4 | Ремонт систем водоотведения в подвальном помещении | 3: м.п; 4: 5; 6: 5
5 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 200; 6: 301.874; 10: смета
6 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 6: 10; 8: 2-3 кв.
7 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
8 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4кв.
9 | Ремонт окон в подъезде | 3: шт.; 4: 2; 6: 10
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Сброс снега с крыши 2883 м2
| 8 микрорайон | 6 | приобретение и установка почтового ящика | шт | 1 | 227 | 2014-01-31
|  |  | замена сборки в подвале кв 23 х/в |  |  | 558.57 | 2014-01-31
|  |  | замена участка трубопровода п.3 |  |  | 456 | 2014-01-31
|  |  | замена на входе в дом гвс | шт | 1 | 650 | 2014-01-31
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 34 | 340 | 2014-02-28
|  |  | замена сжимов | шт | 6 | 114 | 2014-02-28
|  |  | замена сборки крана на ст г/в в подвале кв 168 | шт | 2 | 1353.43 | 2014-02-28
|  |  | замена участка канализации в подвале |  |  | 21148 | 2014-02-28
|  |  | замена патрона | шт | 3 | 36 | 2014-02-28
|  |  | замена выключателя | шт | 2 | 56.8 | 2014-02-28
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 2 | 24 | 2014-02-28
|  |  | замена выключателя | шт | 1 | 28.4 | 2014-02-28
|  |  | устранение подтекания на гвс | шт | 3 | 135 | 2014-06-30
|  |  | ремонт учаска мягкой кровли кв 253-255 | м2 | 1 | 1317 | 2014-06-30
|  |  | кошение травы | шт | 1 | 50 | 2014-06-30
|  |  | сварка крепление на тр-де гвс | кг | 1.5 | 120 | 2014-06-30
|  |  | электротехнические работы | шт |  | 345 | 2014-06-30
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 10 | 170 | 2014-04-30
|  |  | побелка бордюр | кг | 9 | 185 | 2014-04-30
|  |  | ремонт участка кровли над кв 60 | м2 | 1 | 228.75 | 2014-07-31
|  |  | вывоз крупногаборитного мусора |  |  | 65.8 | 2014-07-31
|  |  | кошение травы |  |  | 360 | 2014-07-08
|  |  | частичная замена стояка хвс в подвале кв. 105. замена сборки | м/п |  | 1173.38 | 2014-07-08
|  |  | замена эл. ламп на лестничных маршей в подвале | шт | 40 | 400 | 2014-07-08
|  |  | устранение течи крыши кв.60 |  |  |  | 2014-07-08
|  |  | установка розеток в подвале | шт | 2 | 90 | 2014-07-08
|  |  | ремонт этажного щита после пожара п. 14 эт 3,4,5 | шт | 1 | 2492 | 2014-07-14
|  |  | частичный ремонт кровли кв. 195 | м2 |  | 375 | 2014-08-29
|  |  | кошение травы |  |  | 210 | 2014-08-29
|  |  | электротехнические работы |  |  | 157 | 2014-08-10
|  |  | замена батарейки на приборы учета | шт | 1 | 420 | 2014-03-06
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 10 | 100 | 2014-09-30
|  |  | кошение травы |  |  | 210 | 2014-09-30
|  |  | вывоз крупногаборитного мусора |  |  | 95.8 | 2014-09-30
|  |  | замена крана системы отопления | шт | 1 | 450 | 2014-09-30
|  |  | замена участка канализации в кв.165 | м/п | 2 | 644 | 2014-11-29
|  |  | замена участка канализации подвал, подъезд №2 | м/п | 4 | 1744 | 2014-11-29
|  |  | замена выключателя подвал п.17 | шт | 1 | 75 | 2014-11-29
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 25 | 308.62 | 2014-11-28
|  |  | замена вставок | шт | 6 | 264 | 2014-10-31
|  |  | частичная стояка хвс, сборки в подвале | м | 5 | 2251.8 | 2014-10-09
|  |  | вывоз крупногаборитного мусора | талон | 1 | 95.8 | 2014-12-29
|  |  | установка снежной горки | шт | 1 | 500 | 2014-12-29
|  |  | замена эл. питания на общедомовом приборе учете | шт | 2 | 1400 | 2014-12-29
|  |  | сантехнические работы в подвале | м/п | 25 | 6046.16 | 2014-12-10