## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "Тепловые сети " на 2015 г.
ул. Анатолия №39
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 50; 6: 35
2 | Ремонт козырьков | 3: шт.; 4: 1; 6: 14
3 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 1 раз в год; 6: 22
4 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 5; 6: 2.5
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 8: 2-3 кв
6 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 3: 1 дом; 6: 14.4
7 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Анатолия | 39 | замена ламп | шт | 30 | 2014-02-28
|  |  | замена замка на входе в подвал | шт | 1 | 2014-02-28
|  |  | замена счетчика на г/в на входе в дом | шт | 2 | 2014-02-28
|  |  | завоз песка в песочницы | кг | 0.7 | 2014-05-31
|  |  | окраска ограждений детской площадке, клумб | м2 | 32 | 2014-05-31
|  |  | окраска автомобильных баллонов ограждений | м2 | 32 | 2014-05-31
|  |  | сварка ограждений | кг | 1 | 2014-05-31
|  |  | покраска бордюр | кг | 3 | 2014-05-31
|  |  | ремонт песочницы | м3 | 0.045 | 2014-05-31
|  |  | замена ламп | шт | 21 | 2014-05-31
|  |  | установка песочницы на детской площадке | шт | 1 | 2014-05-31
|  |  | ремонт мягкой кровли кв. 88 | м2 | 70 | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 18 | 2014-04-30
|  |  | замена ламп | шт | 10 | 2014-06-30
|  |  | замена замка на входной двери в подвал | шт | 1 | 2014-06-30
|  |  | кошение травы | шт | 1 | 2014-06-30
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 9 | 2014-07-18
|  |  | сантехнические работы |  |  | 2014-07-25
|  |  | замена эл. Ламп в подвале | шт | 30 | 2014-07-25
|  |  | покос травы |  |  | 2014-07-25
|  |  | ремон мягкой кровли кв. 58,59,60 | м2 | 250 | 2014-08-14
|  |  | ремонт козырьков входов в подъезд № 9,7 | шт | 2 | 2014-08-14
|  |  | ремонт кровли подъезд № 11,10,9, ремонт козырьков родъезд № 9,7 |  |  | 2014-09-30
|  |  | замена эл. Патрона в подвальном помещении | шт | 4 | 2014-09-30
|  |  | установка деревянных дверей п.7 | шт | 1 | 2014-11-28
|  |  | установка люков на тех. Этаже | шт | 3 | 2014-11-28
|  |  | замена эл. ламп | шт | 20 | 2014-11-28
|  |  | частичный ремонт кровли | м2 | 40 | 2014-10-22
|  |  | остекление подъезднных окон | шт | 4 | 2014-10-22
|  |  | замена эл. Ламп | шт | 3 | 2014-10-24
|  |  | приобреттение и установка почтового ящика по заявлению кв.16 | шт | 1 | 2014-12-18
|  |  | замена фильтра и крана в подвале | шт | 3 | 2014-12-31