## план на 2015 г
План работ текущего ремонта ООО "Тепловые сети " на 2015 г.
ул. Космонавтов №22
№ п/п | Наименование и виды работ | ед.изм. | Планируемые объемы (кол-во) | фактические объемы (кол-во) | ориетировочная стоимость (тыс.руб.) | фактическая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | % выполнения на______ | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт кровли | 3: м2; 4: 40; 6: 30
2 | Сброс снега с кровли | 3: 1 дом; 4: 1 раз в год; 6: 16
3 | Ревизия отсекающей запорной арматуры системы отопления и холодного-горячего водоснабжения | 3: шт.; 4: 3; 6: 1.5
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3: 1 дом; 8: 2-3 кв.
5 | Тех. обслуживание ОД приборов учета | 6: 14.4
6 | Благоустройство и сан. состояние придомовай территории (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора,уборка придомовой территории и т.д.) | 3: 1 дом; 8: 1-4 кв
| Директор | 5: А.А. Лагно
Собственники дома могут изменить или добовить желаемые виды работ, согласно имеющихся накоплений на доме
Ознокомлен: Председатель МКД________________

## выпол. за 2014 г
Перечень выполненных работ за 2014 года
№/п/п | Адрес | № | Вид работ | ед.изм. | кол-во | дата вып.
| Космонавтов | 22 | замена крана участка трубы на системе | шт | 1 | 2014-01-31
|  |  | устранение течи | шт | 2 | 2014-01-31
|  |  | установка спустных кранов отопл | шт | 2 | 2014-02-28
|  |  | замена сгонов в подвале на системе гвс | шт | 2 | 2014-02-28
|  |  | замена счетчика на рамке управления системы х/в | шт | 1 | 2014-04-30
|  |  | замена в подвале сборке на х/в кв 14 | шт |  | 2014-05-31
|  |  | замена монометров на рамке управления гвс | шт | 2 | 2014-05-31
|  |  | замена плавных вставок | шт | 2 | 2014-05-31
|  |  | замена счетчика хвс подвал | шт | 1 | 2014-11-30
|  |  | подключение теплового учета | м | 10 | 2014-10-31
|  |  | установка теплообменика на гвс | шт | 1 | 2014-10-30