## Лист1
Отчет выполнения плана мероприятий текущего ремонта в ООО "Тепловые сети" на 31. 12. 2014г.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы (план) | Планируемые затраты |  | Фактические затраты по состоянию на 31.12.2014г.
|  |  |  | Текущий ремонт (тыс.руб.) | Капитальный ремонт (тыс.руб.) | объемы выполненных работ по факту | Текущий ремонт (тыс.руб.) | Капитальный ремонт (тыс.руб.)
1 | Жилфонд | Промывка систем отопления | 9домов | 3 | 0 | 9домов | 3 | 0
2 | ул. 8 микрорайон 28,31,32 ул. Анатолия, 39 | Ремонт кровли | 200 м2 | 171 | 0 | 260 м2 | 171 | 0
3 | ул. 8 микроарйон, 26,28,32 | Ремонт межпанельных швов | 100 п.м. | 25 | 0 | 351п.м. | 105.3 | 0
4 | ул. Анатолия, 39 | Ремонт фановых труб на кровли | 16 м.п. | 40 | 0 | 8 | 20 | 0
5 | ул. Деповская, 1 | Замена дверей | 1 шт | 7 | 0 | 1 шт | 7 | 0
6 | ул. Анатолия, 39 | Замена люков на крыше | 8шт | 22 | 0 | 11шт | 31 | 0
7 | ул. 8 микрорайон 6,28. | Ремонт системы канализации | 50 п.м. | 20 | 0 | 50 п.м. | 20 | 0
8 | ул. 8 микрорайон, 32,6 ул. Космонавтов, 22 | Ремонт системы отопления с заменой задвижек, вентелей | 50 м.п. | 30 | 0 | 50 м.п. | 30 | 0
9 | ул. 8 микрорайон 6,32, ул. Анатолия, 39 | Ремонт системы ХВС с заменой вентелей | 100 п.м. | 67 | 0 | 100 п.м. | 67 | 0
10 | ул. 8 микрорайон, 26 | Утепление трубопроводов | 25 п.м. | 19 | 0 | 25 п.м. | 19 | 0
11 | Жил. фонд | эл. технические работы |  | 30 | 0 |  | 30 | 0
12 | Жил. фонд | Окраска и ремонт малых форм | 10 шт. | 6 | 0 | 10 шт. | 10 | 0
13 | ул. 8 микрорайон, 6,32 Деповская №1,Анатолия №32 | Замена мусорных баков | 6 шт | 60 | 0 | 10шт | 40 | 0
|  | ИТОГО: |  | 500 | 0 |  | 553.3 | 0
Директор А.А. Лагно
исп. Непомнящих А.Л.
тел.47-1-25